| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 «Жаворонок» 620049, г. Екатеринбург, пер. Курьинский, 3-а, тел./факс (343) 374-15-83 e-mail: 407detsad@mail.ru; http://407.tvoysadik.ru. План работы МБДОУ детского сада № 407 в рамках городской пилотной площадки «Обновление содержания дошкольного образования» на 2020 - 2023 годы Цель: повышение качества дошкольного образования через обновление содержания. Задачи: - создать условия для апробации программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет в МБДОУ; - организовать методическое и информационное сопровождение апробации программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет ; - провести корректировку основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом программы дошкольного образования примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет. Ожидаемые результаты: - организовано методическое сопровождение, способствующее успешной апробации программно-методического комплекта дошкольного образования примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет; - созданы условия для успешной апробации программно-методического комплекта дошкольного образования примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет; - разработаны организационно — управленческие решения, регулирующие реализацию программно-методического комплекта дошкольного образования примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет. |  |
| --- | --- |

| № п/п | Мероприятие | Сроки |  |  | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка локальных актов МБДОУ, обеспечивающих апробацию программно-методического комплекта дошкольного образования примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет. |  | апрель 2020 г |  | Локальные акты (приказы, положения) | Заведующий |
| 2 | Разработка плана-графика мероприятий по апробации программно-методического комплекта Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по апробации и внедрению программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет. |  | до 03.02.2020 г. |  | План-график мероприятий по апробации программно-методического комплекта | Зам. зав. по ВМР Заведующий |
| 3 | Корректировка основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ, рабочих программ педагогов, с учетом примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет. |  | до 01 .08. 2020 г. |  | Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ | Зам. зав. по ВМР педагоги МБДОУ |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение координации деятельности по апробации программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет Издание приказа о создании рабочей группы по апробации и внедрению программы в МДОО |  |  | 2020 г. январь, 2020 г. | Создание рабочей группы по апробации программно-методического комплекта дошкольного образования. Сбор информационно-аналитических материалов. | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
| 5 | Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для апробации программно-методического комплекта |  |  | В течение всего срока апробации | План информационно-методического сопровождения апробации программно-методического комплекта | Зам. зав. по ВМР Рабочая группа |
| 6 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение апробации программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет |  |  | В течение всего срока апробации | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
| 7 | Отчет участников городской пилотной площадки о проделанной работе за текущий учебный год |  |  | ежегодно до 20.05. | Аналитический отчет по итогам работы за учебный год Итоговое мероприятие. | Зам. зав. по ВМР педагоги |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях апробации программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет . |  |  | В течение всего срока апробации | Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях апробации программно-методического комплекта | Рабочая группа |
| 9 | Координация деятельности педагогических работников по применению программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет |  |  | В течение всего срока апробации | Компетентное применение педагогами и специалистами МБДОУ программно-методического комплекта | Зам. зав. по ВМР |
| 10 | Обобщение педагогического опыта по вопросам апробации программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет |  |  | 2023 год | Использование в работе педагогического опыта по вопросам апробации программно-методического комплекта | Зам. зав. по ВМР педагоги |
| 11 | Разработка учебно-наглядных пособий и конспектов НОД |  |  | В течение всего срока апробации | Конспекты НОД, методические разработки | Рабочая группа |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мониторинг степени готовности педагогических работников МДОО к апробации программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет |  |  | Февраль, 2020 год | Выявление степени готовности педагогических работников | Зам. зав. по ВМР |
| 13 | Повышение квалификации педагогических работников |  |  | В течение всего срока апробации | План повышения квалификации педагогических работников | Зам. зав. по ВМР |
| 14 | Участие педагогических работников в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросам апробации программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет |  |  | В течение всего срока апробации | План работы на 2020–2023 годы | Зам. зав. по ВМР |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Информирование общественности об апробации программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет через официальный сайт МБДОУ, информационные стенды |  |  | В течение всего срока апробации | Размещение информации на официальном сайте МБДОУ, информационных стендах | Зам. зав. по ВМР |
| 16 | Проведение собраний с родителями (законными представителями) воспитанников для ознакомления с образовательной программой дошкольного образования |  |  | В течение всего срока апробации | Протоколы родительских собраний | Заведующий |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для апробации программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет |  |  | 2020г. | Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для апробации программно-методического комплекта | Зам. зав. по ВМР |
| 18 | Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения МБДОУ требованиям программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет |  |  | В течение всего срока апробации | Обеспечение методическими пособиями в соответствии с образовательной программой | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
| Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Определение объемов расходов, необходимых для реализации в полном объеме апробируемого программно-методического комплекта примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет |  |  | В течение всего срока апробации | Эффективное планирование расходов | Заведующий |